**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**ВВЕДЕНИЯ**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)**

**в муниципальном общеобразовательном учреждении**

 **«Средняя общеобразовательная школа № 2**

 **г. Ртищево Саратовской области».**

**2012 г.**

**ШАГ 1**

**Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы**

**ШАГ 2**

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.**

 **ШАГ 3**

**Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений**

 **ШАГ 4**

**Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы начальной ступени**

 **ШАГ 5**

**Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы**

***Реализация шага №1 дорожной карты введения ФГОС***

**Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ответственный** | **Сроки** |
| 1. | **Создание рабочей группы** в составе заместителей директора по УВР,  педагога-психолога, педагогов начальных классов,  руководителей методических объединений гуманитарного и  политехнического направлений с целью подготовки введения ФГОС  основного общего образования,  сохранения преемственности в обучении  и выработки новых нестандартных решений для начальной школы | Заместитель директора по УВР Пугачева Т.Ю. | До 1 мая 2012 |
| 2. | **Организация изучения ФГОС** основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Заместитель директора по УВР Пугачева Т.Ю., руководитель школьного МО | В течение всего периода |
| 3. | **Мониторинг уровня готовности** основной школы МОУ-СОШ № 33 к введению ФГОС:- определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. | Директор школы Дмитриенко И.Ю.,заместитель директора по УВР Пугачева Т.Ю. | До 1 ноября 2012 |
| 4. | **Прохождение профессиональной переподготовки** членов совета и рабочей группы на курсах  в рамках участия в работе семинаров  школьной лаборатории по внедрению  ФГОС | Директор школы ДмитриенкоИ.Ю.заместитель директора по УВР Пугачева Т.Ю. | До 10.12.12 |
| 5. | **Утверждение плана работы** школы по введению ФГОС | Директор школы Дмитриенко И.Ю.  | До 30. 08.12 |

***Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС***

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы**

1. Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ООО | Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ООО  | Отсутствуют и требуют разработки и введения |
| 1. Образовательные цели  | да |  |  |
| 2. Структура образовательного процесса (Учебный план) | да |  |  |
| 3. Содержание образовательных программ | да |  |  |
| 4. Технологии обучения и воспитания |  | да |  |
| 5. Условия образовательного процесса |  | да |  |
| 6. Организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки его результатов | да |  |  |

2. План мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| 1 | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | До 1 марта 2012 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | До 1 февраля 2012 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | До 1 мая 2012 |
| 4. | Приведение нормативной базы МОУ «СОШ №2» в соответствие с требованиями ФГОС | До 1 сентября 2012 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | До 15 сентября 2012 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | До 15 сентября 2012 |
| 7. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | До 1 августа 2012 |
| 8. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | До 1 августа 2012 |
| 9. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | До 1 сентября 2012 |
| 10 | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. | постоянно |
| 11 | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы | Июнь 2012 |
| 12 | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | До 1 января 2013 |
| 13 | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС . | постоянно |
| 14 | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | До 1 сентября 2012 |
| 15. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

***Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС***

**Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений**

|  |  |
| --- | --- |
| Единичные проекты | Годы и месяцы |
| 2011-2012 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1. Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Реализация шага №4 дорожной карты введения ФГОС***

**Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект контроля** | **Ответственный** | **Методы сбора информации** | Сроки |
| 1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Завуч | Собеседование | Май 2012 г. |
| 2. Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами  | Директор, завуч | Изучение документации  | 2-3 раза в год |
| 3. Проект образовательной программы школы | Директор, завуч, рабочая группа | Изучение документации, собеседование | Апрель 2012 г. |
| 4. Приведение нормативной базы школы в соответствии с требованиями ФГОС  | Директор, завуч  | Изучение документации  | Январь, май 2012 г. |
| 5. Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей-предметников | Завуч | Изучение документации | Февраль 2012 г. |
| 6. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор | Изучение документации, проведение осмотров кабинетов | постоянно |