Утверждаю

и.о. министра образования

Саратовской области

______________ Г.Н. Татарков

План

действий  по модернизации общего образования, направленных  на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 годы

| Направление национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Мероприятия по его реализации | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Переход на новые образовательные стандарты | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГСО) общего образования |  |  |
|  | Разработка и осуществление электронного мониторинга апробации введения ФГОС начального общего образования в 123 общеобразовательных учреждениях Саратовской области | ГАОУ «СарИПКиПРО» ГУ «Региональный центр управления качеством образования» | 2010 -2011 учебный год |
|  | Сопровождение апробации ФГОС в общеобразовательных учреждениях области | ГАОУ «СарИПКиПРО» | 2010 -2011 учебный год |
|  | Проведение собеседований с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования в штатном режиме | Министерство образования области | апрель 2011 г. |
|  | Введение ФГОС начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Саратовской области в штатном режиме: 1 класс | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | сентябрь 2011 г. |
|  | 2 класс |  | сентябрь 2012 г. |
|  | 3 класс |  | сентябрь 2013 г. |
|  | 4 класс |  | сентябрь 2014 г. |
|  | Разработка методических рекомендаций по: -деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС в 5-11 классах; - основным подходам к разработке основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС; - организация программы внеурочной деятельности обучающихся; -новым учебно-методическим комплектам, обеспечивающим реализацию ФГОС. | ГАОУ «СарИПКиПРО» | июнь 2012 г. |
|  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования - 50 % учителей начальных классов, управленческих кадров, 10 % педагогов, работающих в 5-11 классах; |  | 2010 -2011 учебный год |
|  | - 50% учителей начальных классов, управленческих кадров, 10% педагогов, работающих в 5-11 классах; |  | 2011-2012 учебный год |
|  | - 20% педагогов, работающих в 5-11 классах; |  | 2012-2013 учебный год |
|  | - 20 % педагогов, работающих в 5-11 классах; |  | 2013 -2014 учебный год |
|  | - 20 % педагогов, работающих в 5-11 классах; |  | 2014 -2015 учебный год |
|  | - 20 % педагогов, работающих в 5-11 классах; |  | 2014 -2015 учебный год |
|  | Апробация введения ФГОС в 5 классах общеобразовательных учреждений Саратовской области | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2014-2015 учебный год |
|  | Введение ФГОС в 5 классах общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Саратовской области в штатном режиме | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2015-2016 учебный год |
|  | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования | ГАОУ «СарИПКиПРО» ГУ «Региональный центр управления качеством образования» | 2011-2015 годы |
|  | Развитие региональной системы оценки качества образования |  |  |
|  | Приведение в соответствие модели оценки качества образования Саратовской области новой модели общероссийской системы оценки качества образования | министерство образования области | 2011 г. |
|  | Обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования в рамках внедрения автоматизированной информационной системы управления качеством образования (АИС УКО) | министерство образования области | 2012 г. |
|  | Привлечение общественных экспертов и наблюдателей к процедурам аккредитации образовательных учреждений, оценки качества образования | министерство образования области | 2011-2015 г.г. |
|  | Контроль качества образования в части соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников федеральным государственным образовательным стандартам | министерство образования области | 2011 -2015 годы |
|  | Контроль качества образования в части соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников федеральным государственным образовательным стандартам | министерство образования области | 2011 -2015 годы |
|  | Контроль качества образования в части соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников федеральным государственным образовательным стандартам | министерство образования области | 2011 -2015 годы |
| Развитие системы поддержки талантливых детей | Развитие региональной системы поиска и сопровождения одаренных детей |  |  |
|  | Создание областного лицея-интерната для одаренных детей | министерство образования области | 2011 год |
|  | Проведение школьных, муниципальных и регионального этапов всероссийских предметных олимпиад школьников, областных научно–практических конференций, интеллектуальных марафонов | министерство образования области | 2011 -2015 годы |
|  | Проведение областной летней школы для одаренных учащихся | министерство образования области | 2011 -2015 годы |
|  | Обеспечение участия победителей в заключительном этапе всероссийских предметных олимпиад | министерство образования области | 2011-2015 годы |
|  | Создание и обновление региональной базы данных победителей и призеров муниципальных и регионального этапа всероссийский предметных олимпиад школьников | министерство образования области региональный центр олимпиадной подготовки учащихся | министерство образования области |
|  | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей | министерство образования области | 2012 г. |
|  | Выплата Губернаторских стипендий победителям и призерам регионального этапа всероссийских предметных олимпиад | министерство образования области | 2011-2015 годы |
|  | Обеспечение участие представителей Саратовской области в конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | министерство образования области | 2011-2015 годы |
| Совершенствование учительского корпуса | Продолжить внедрение новых моделей повышения квалификации и аттестации работников образования | министерство образования области ГАОУ «СарИПКиПРО» руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2011-2015 годы |
|  | Проведение областных конкурсов профессионального мастерства и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов: | министерство образования области ГАОУ «СарИПКиПРО» руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2011-2015 годы |
|  | - Учитель года |  | апрель |
|  | - Молодой учитель |  | июнь |
|  | - Воспитатель года |  | октябрь |
|  | - За нравственный подвиг учителя - Серафимовский учитель (совместно с Саратовской епархией РПЦ) |  | октябрь |
|  | Создание региональной системы повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми | ГАОУ «СарИПКиПРО» | 2011 г. |
|  | Проведение регионального конкурса методических разработок «Педагогический олимп» | ГАОУ «СарИПКиПРО» | 2011 -2015 годы |
|  | Реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры | министерство образования области | 2011 г. |
|  | Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров образования | министерство образования области | 2013 г. |
|  | Разработка региональной системы формирования и обучения кадрового резерва руководителей учреждений образования | министерство образования области руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2012 г. |
| Изменение школьной инфраструктуры | В целях соблюдения требований к условиям реализации основной образовательной программы ФГОС внесение изменений и дополнений в следующие нормативные акты области: «Закон Саратовской области «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений»; «Закон Саратовской области «Об утверждении нормативов финансирования расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | министерство образования области | 2011 – 2015 годы |
|  | В целях обеспечения прав граждан на выбор образовательного учреждения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами – реализация областной целевой программы «Доступная среда» | министерство образования области руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2011-2013 годы |
|  | Участие в реализации мероприятия «Современная школа» в рамках приоритетного национального проекта «Образование», направленного на повышение доли школьников, обучающихся в современных условиях | министерство образования области руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2011-2013 годы |
|  | Преодоление аварийности школьных зданий | министерство образования области руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2011-2014 годы |
|  | Развитие дистанционного образования, в том числе для детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | министерство образования области ГАОУ «СарИПКиПРО» руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2011-2015 годы |
|  | Создание и обеспечение функционирования региональной системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений области | министерство образования области ГАОУ «СарИПКиПРО» ГУ «Региональный центр оценки качества образования» руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2011-2015 годы |
| Сохранение и укрепление здоровья школьников | Разработка и апробация «Паспорта здоровья школьников» | министерство образования области ГАОУ «СарИПКиПРО» руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2012 г. |
|  | Проведением мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употребление наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  | 2012-2015 годы |
|  | Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по направлению сохранения и укрепление здоровья школьников через проведение: |  | 2012-2015 годы |
|  | Областного конкурса «Школа- территория здоровья» |  | 2012-2015 годы |
|  | Регионального этапа всероссийских соревнований «Президентские состязания» |  | 2011-2015 годы |
|  | Регионального этапа всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе» |  | 2011-2015 годы |
|  | Регионального этапа всероссийского конкурса школ, содействующих укреплению здоровья |  | 2011-2015 годы |
|  | Регионального этапа всероссийского конкурса среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни у учащихся с учетом их возрастного развития и состояния здоровья |  | 2011-2015 годы |
|  | Проведение ежегодной региональной научно-практической конференции «Основные направления инновационной деятельности по формированию здоровья детей как фактора повышения качества образования» |  | 2011-2015 годы |
|  | Проведение областного конкурса на лучшую организацию школьного питания | министерство образования области ГАОУ «СарИПКиПРО» | 2012-2015 г. |
|  | Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях области | министерство образования области | 2011-2015 годы |
|  | Проведение областных конкурсов образовательных учреждений по программе «Разговор о правильном питании» | министерство образования области ГАОУ «СарИПКиПРО» | апрель 2010 г. |
|  | Реализация областной программы «Школьное молоко» | министерство образования области руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2011-2015 годы |
|  | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого- медико-педагогическое сопровождение образования детей -инвалидов | министерство образования области | 2011 г. |
|  | Развитие региональной системы повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения детей инвалидов | министерство образования области ГАОУ «СарИПКиПРО» | 2011 г. |
|  | Формирование системы взаимодействия образовательных учреждений с Центрами здоровья, действующими на базе медицинских учреждений, по формированию здорового образа жизни у обучающихся | министерство образования области руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2011 г. |
|  | Реализация и научно-методическое сопровождение целевой программы «Построение территории здорового образа жизни как условие стабильности развития и повышения конкурентоспособности Базарно-Карабулакского района» | министерство образования области ГАОУ «СарИПКиПРО» администрация Базарно-Карабулакского муниципального района | 2011-2012 годы |
|  | Проведение ежегодного слета волонтеров по пропаганде здорового образа жизни из числа учащихся общеобразовательных учреждений | министерство образования области руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2011-2015 годы |
| Повышение самостоятельности образовательных учреждений | Совершенствование региональной нормативной правовой базы по реализации новой системы оплаты труда и нормативного подушевого финансового обеспечения в соответствии с федеральными рекомендациями | Министерство образования области | 2011-2015 годы |
|  | Разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по: | Министерство образования области ГАОУ «СарИПКиПРО» | 2011 г. |
|  | -разработке муниципального заказа для общеобразовательных учреждений, получивших статус бюджетных и автономных; |  |  |
|  | - созданию автономных образовательных учреждений |  |  |
|  | В целях приведения правового положения учреждений образования: | Министерство образования области руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |  |
|  | - утверждение в целях расчета субсидий бюджетным образовательным учреждениям перечней недвижимого имущества, закрепленного за ними учредителем или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества |  | До 1 января 2011 года |
|  | - обеспечить принятие решений об отнесении движимого имущества бюджетных образовательных учреждений к особо ценному движимому имуществу; |  | до 1 марта 2011 года |
|  | - обеспечить внесение изменений в уставы подведомственных бюджетных и казенных учреждений |  | до 1 декабря 2011 года |
|  | Развитие электронного документа оборота в общеобразовательных учреждениях, системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2011-2013 годы |
|  | Проведение областных конкурсов: -Лучший школьный сайт -лучший управляющий совет | министерство образования СарИПКиПРО | 2011-2015 годы |