**Программа ОЭР по теме:**

«Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС:

- на разных ступенях обучения;

- в разных видах деятельности ОУ (учебной, внеучебной, досуговой, взаимодействии с семьей»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы работы** | **Задачи этапа** | **Основное содержание работы** | **Планируемый результат** | **Документ, подтверждающий выполнение работ по этапам** | **Сроки выполнения** |
| Подготовительный  | Создать рабочую группу и временные творческие коллективы по разработке программы опытно-эксперименталь-ной работы, проанализировать научно-методические подходы и практический опыт по формированию здорового образа жизни субъектов образовательного процесса. | Проведение методических совещаний, родительских собраний. педсоветов | Программа ОЭР | Текст программы ОЭР | сентябрь- декабрь2013 |
| Диагностический  | Исследовать потребности субъектов образовательного процесса (педагогов, детей и родителей) в формировании ЗОЖ. | Проведение опросов среди педагогов, детей и родителей, диагностические беседы. | Информа-ция для разработки практических меро-приятий ОЭР. Диагностические карты, дневники здоровья, электрон-ные паспорта здоровья | Пакет исследовательских и диагностических методик, аналитические справки, электронные паспорта здоровья | Январь – май 2014 |
| Основной  | - Создать модель формирования ЗОЖ участников образовательного процесса (педагоги, родители, дети);- Разработать образовательные программы и УМК по формированию ЗОЖ в ОУ | Разработка и апробация модели ЗОЖПроведение мероприятий по программе ОЭРПодготовка УМК. реализация образовательных программ ЗОЖ в ОУ | Модели формирования ЗОЖ на разных ступенях обучения в соответствии с ФГОС, образовательная программа школы и УМК по формированию ЗОЖ, банк методик по педагогическому сопровождению формированию ЗОЖ, рекомендации для родителей. | Текст образовательной программы, УМК,рекомендации для родителей, банк методик по педагогическому сопровождению формированию ЗОЖ | Сентябрь 2014-май 2015 |
| Аналитический | Обобщить результаты опытно-эксперименталь-ной работы и разработать программы повышения квалификации и сопровождения педагогов, реализующих задачи формирования ЗОЖ. | Составление аналитичес ких материалов по результатам ОЭР,методичес ких рекомендаций для педагогов и родителей, разработка программы повышения квалификации педагогов. | Определе-ние критериев и пока-зателей эффектив-ности условий формирования ЗОЖ субъектов ОП в ОУ. | Методические рекомендации, программы повышения квалификации, публикации по результатам ОЭР | Сентябрь 2015 – май 2016 |