План работы

муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2  г. Ртищево  Саратовской области в рамках пилотной площадки по теме: «Подготовка к введению  ФГОС ООО».

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |  | Продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мониторинг информированности участников образовательного процесса о структуре и содержании ФГОС ООО |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга информированности педагогов, родителей о структуре и содержании ФГОС ООО. | февраль | Андреева Т.Ю. |  | Результат мониторинга |
| - Информационно-просветительская работа с педагогами и родителями |  |  |  |  |
| 2.1. Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации и рекомендаций по переходу на ФГОС ООО. | февраль - май | Сидорина Т.А. |  | Нормативно-правовые документы |
| 2.2. Создание рабочей группы по вопросам просветительской работы с педагогами и родителями МОУ СОШ № 2 в рамках подготовки к работе в соответствии с ФГОС ООО. | февраль | Дмитриенко И.Ю. |  | Приказ о создании рабочей группы |
| 2.3. Знакомство с ФГОС и примерными образовательными программами основного общего образования на заседаниях ТГ, проведение инструктивно-методического совещания | февраль | Андреева Т.Ю., Поликарпова М.П. |  | мониторинг ресурсного обеспечения, сравнительная таблица |
| 2.4. Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений с педагогами и родителями по переходу ОУ на ФГОС ООО. | апрель | Дмитриенко И.Ю. |  | Приказы, локальные акты, договор |
| 2.5. Педагогический совет МОУ СОШ № 2 по теме: «Первые итоги введения ФГОС НОО. Проблемы и достижения». | март | Дмитриенко И.ю. |  | Решение ПС |
| 2.6. Общешкольное родительское собрание для выпускников 4- х классов «Подготовка к введению и переходу на ФГОС ООО». | май | Сколибанова Н.К. |  | Модель выпускника 2 ступени обучения. |
| - Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1. Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов по переходу на ФГОС ООО. | январь | Андреева Т.Ю. |  | Заявка |
| 3.2. Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС ООО. | февраль - май | Сидорина Т.А. |  | Презентации, конспекты уроков, разработки классных часов, родительских собраний и др. |
| 3.3. Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС ООО. | март-май | Сидорина Т.А. |  | База данных вопросов и ответов |
| - Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО. |  |  |  |  |
| 1. Разработка ОП ООО |  | Андреева Т.Ю. | ОП ООО |  |
| - Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из начальной школы в основную. |  |  |  |  |
| 5.1. Сравнительный анализ модели выпускника I ступени обучения государственного образовательного стандарта 1 поколения и модели выпускника ФГОС НОО. | апрель | Андреева Т.Ю. |  | Перечень отличий модели государственного образовательного стандарта 1 поколения от модели выпускника ФГОС НОО |
| 5.2. Взаимопосещение уроков учителями начальной и основной школы. | март-апрель | Андреева Т.Ю. |  | Планы-конспекты уроков, алгоритмы работы, шаблоны |
| 5.3.Проведение методического совещания по вопросам преемственности при переходе обучающихся из начальной школы в основную. | май | Андреева Т.Ю. |  | Модель выпускника 2 ступени обучения. |
| - Приведение ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  |  |  |  |
| Разработка инструментария для проведения сравнительного анализа ресурсного обеспечения образовательного процесса в ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО : | март | Директор школы |  |  |
| организационное |  |  |  | Таблица |
| материально- техническое |  |  |  | Таблица |
| кадровое |  |  |  | Таблица |
| методическое (УМК) |  |  |  | Таблица |
| - Организационно-методическое обеспечение реализации неаудиторной занятости обучающихся |  |  |  |  |
| 7.1. Мониторинг потребностей и возможностей в организации неаудиторной занятости обучающихся. | март | Сколибанова Н.К. |  |  |
| 7.2. Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимся. | март | Сколибанова Н.К. |  | Результаты опроса |
| 7.3.Составление карты учреждений дополнительного образования микрорайона школы с указанием предоставляемых услуг. | март | Сколибанова Н.К. |  | Карта МУДОД |
| 7.4. Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОУ. | апрель | Сколибанова Н.К. |  | Перечень предоставляемых услуг |
| 7.5. Составление плана неаудиторной занятости обучающихся 5 классов на 2012-2013 учебный год. | апрель | Сколибанова Н.К. |  | План- сетка неаудиторной занятости обучающихся 5 классов на 2012-2013 уч. г. |
| 7.6. Проведение методического совещания по вопросам организации и обеспечения реализации неаудиторной занятости обучающихся в соответствие с требованиями ФГОС ООО. | апрель | Сколибанова Н.К. |  | алгоритм работы; мониторинг запросов родителей. |